## proyecto
EDISAL
[6 empty] | Resaltado del período: |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Plan |  |  | Real |  |  |  | % completado |  |  |  |  | Real (más allá del plan) | [7 empty] | % Completo (más allá del plan)
| PLAN | PLAN | REAL | REAL | PORCENTAJE
ACTIVIDAD | INICIO | DURACIÓN | INICIO | DURACIÓN | COMPLETADO | PERÍODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Montar ambiente de desarrollo | 24 | 1 | 24 | 1 | 100%
Crear base de datos mysql | 25 | 1 | 25 | 1 | 100%
Poblar tablas con datos de prueba | 27 | 1 | 28 | 1 | 100%
Crear modulo login | 28 | 2 | 6 | 2 | 100%
Conectar login a base de datos | 6 | 1 | 7 | 1 | 100%
Creación mantenimiento de usuarios agregar nuevo usuario | 7 | 2 | 8 | 3 | 100%
Crear mantenimiento de usuarios modificar usuario | 8 | 2 | 9 | 3 | 100%
Crear validación de los usuarios | 9 | 1 | 10 | 1 | 100%
Crear funcionalidad para eliminar usuarios de la base de datos | 13 | 1 | 14 | 1 | 100%
Agregar búsqueda de registros a la tabla de usuarios | 13 | 1 | 14 | 1 | 100%
Combinar filtros y paginación | 13 | 1 | 14 | 1 | 100%
Crear pantalla administrador | 14 | 1 | 15 | 1 | 0%
Crear tabla de segmentación de documento | 14 | 1 | 15 | 1 | 0%
Crear proceso de inserción de documentos del administrador | 14 | 1 | 15 | 1 | 0%
Crear proceso de eliminacion de documentos del administrador | 15 | 1 | 16 | 1 | 0%
modulo envio y respuesta de dudas | 16 | 4 | 17 | 5 | 0%
Crear pantalla maestro | 21 | 1 | 22 | 1 | 0%
Crear proceso descarga documentos | 22 | 2 | 23 | 1 | 0%
Crear proceso impresión documentos | 24 | 1 | 27 | 1 | 0%
Plus ver actividad de maestro | 27 | 4 | 30 | 4 | 0%
Plus plugin de excel | 1 | 2 | 4 | 2 | 0%